## Sheet1
Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektu savstarpējas sadarbības PLĀNS
Nr.p.k. | Horizontālais rīcības virziens | Sadarbības pasākums | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija (-as) | Iesaistītās institūcijas | Plānoto dalībnieku skaitu | Mērķagrupa (-as) | Plānotie rezultāti
1 | Kopīgu zinātnisku un populārzinātnisku konferenču rīkošana, citu projektu partneru iesaiste projektu ietvaros plānoto pasākumu īstenošanā | ViA Starptautiskā konference SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI - sekcija veltīta VPP. | 2020. gada 2. ceturksnis | ViA | RSU, LZA, LU, LNB, DU, LLU, RTA, 4.maija klubs, Saeima, | 50-100 | Ārvalstu un Latvijas pētnieki,valsts institūciju, NVO pārstāvji | Projekta rezultātu aprobācija
|  | ViA Starptautiskajā konferencē SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI - sekcija veltīta VPP. | 2021. gada 1. ceturksnis | ViA | RSU, LZA, LU, LNB, DU, LLU, RTA | 50-100 | Ārvalstu un Latvijas pētnieki,valsts institūciju, NVO pārstāvji | Projekta rezultātu aprobācija
|  | Starptautiska konference par demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem | 2020. gada marts | LU | RSU, LZA, LU, LNB, DU, LLU, RTA, ViA | 50-100 | Ārvalstu un Latvijas pētnieki,valsts institūciju, NVO pārstāvji | Projekta rezultātu aprobācija
|  | Tematiskas VPP sesijas partneraugstskolu organizētajās konferencēs | LU (2019.gada 22. marts, 2020. februāris, maijs, 2021. marts, maijs), LLU (2019., 2020.g. maijs), RTA (2021. gada 2.cet.) | LU, LLU, RTA | RSU, LZA, LU, LNB, DU, LLU, RTA, ViA | 50-100 | Ārvalstu un Latvijas pētnieki,valsts institūciju, NVO pārstāvji | Projekta rezultātu aprobācija
|  | Projektu vadītāju sanāksmes un darba semināri | Reizi pusgadā | projektu pieteicēju institūcijas (projektu vadītāji) | Visi piecu projektu pārstāvji | - | Visi piecu projektu pārstāvji | Projekta savstarpējo aktivitāšu koordinēšana
|  | VPP sasniegto rezultātu apspriešana ar sociāliem partneriem forumā. | VPP 18.mēnesis un noslēgumā | projektu pieteicēju institūcijas (projektu vadītāji) | Visi piecu projektu pārstāvji | 50-100 | Visi piecu projektu pārstāvji | Projekta savstarpējo aktivitāšu koordinēšana
|  | Konference " Latvijas Republikas starpkaru perioda mantojums un tā saglabāšana okupācijas apstākļo | 2020.gada 2. ceturksnī | LU | LU, DU LKM | 50 -100 | Latvijas pētnieki, NVO pārstāvji, muzeju darbinieki | Projekta rezultātu aprobācija
|  | Starptautisku konferenci "Vēsture - nākotnei" Baltijas reģiona valstu vēstures pieredze 20. gs. - sasniegumi, kļūdas, traģēdijas, atdzimšana" | 2021.gada 4. ceturksnī | LU | LU,DU, LKM, OM | 100 | Ārzemju un Latvijas pētnieki,valsts institūciju, NVO pārstāvji | Projekta rezultātu aprobācija
2 | Kopīgu zinātnisku publikāciju gatavošana un iesniegšana, tostarp vienota, uz plašāku sabiedrību orientēta starpprojektu izdevuma sagatavošana un izdošana | Kopīgu zinātnisko publikāciju sagatavošana | 2021. gada 4. ceturksnis | projektu pieteicēju institūcijas (projektu vadītāji) | RSU, LZA, LU, LNB, DU, LLU, RTA | - | Latvijas un ārvalstu sabiedrība | Plašāka sabiedrība tiek iepazīstināta ar projektu rezultātiem - 2 kopīgas zinātniskās publikācijas
|  | Visu piecu projektu kopīga monogrāfija (10 populārzinātniski raksti - 2 no katra projekta) | 2021. gada 4. ceturksnis | projektu pieteicēju institūcijas (projektu vadītāji) | Visi pieci projekti | - | Latvijas sabiedrība | Plašāka sabiedrība tiek iepazīstināta ar projektu rezultātiem
|  | Visu piecu projektu kopīgs zinātnisko rakstu krājums | 2021. gada 4. ceturksnis | projektu pieteicēju institūcijas (projektu vadītāji) | RSU, LZA, LU, LNB, DU, LLU, RTA | - | Latvijas sabiedrība | Plašāka sabiedrība tiek iepazīstināta ar projektu rezultātiem
3 | Datu ievākšana (aptauju un interviju organizēšana, koordinēta rīcība ārpakalpojumu – aptauju pasūtīšanā) | Datu ievākšana | 2021. gada 1. ceturksnis | ViA | RSU, LZA, LU, LNB, DU, LLU, RTA | - | Latvijas sabiedrība | Projekta savstarpējo aktivitāšu koordinēšana, efektīva datu ievākšana.
4 | Digitālo humanitāro zinātņu rīku izmantošana | Individuālas sarunas un vienošanās par iespējamo un nepieciešamo digitālo rīku pielietošanu VPP projektu īstenošanā | Visu projekta īstenošanas laiku | LNB | RSU, LZA, LU, LNB, DU, LLU, RTA, ViA | - | VPP projektu īstenošanas komandas | Jaunu sadarbības modeļu aprobācija, digitālo rīku izmantošanas veicināšana humanitāro un sociālo zinātņu pētījumos
5 | Dalīšanās ar iegūtajiem datiem | Dalīšanās ar iegūtajiem interviju un aptauju datiem | Visu projekta īstenošanas laiku | projektu pieteicēju institūcijas (projektu vadītāji) | RSU, LZA, LU, LNB, DU, LLU, RTA | - | VPP projektu īstenošanas komandas | Efektīva iegūto datu izmantošana. Iesakām izmantot akadēmisko repozitoriju academia.lndb.lv
6 | Dalīšanās ar izstrādāto metodiku un to izmantošanas rezultātiem | Seminārs LNB par LNB resursiem un par konceptuāliem ar kultūras mantojumu saistītiem diskursiem | Visu projekta īstenošanas laiku | LNB | RSU, LZA, LU, LNB, DU, LLU, RTA, ViA | 30 | VPP projektu īstenošanas komandas | Savstarpēja informētība un pieredzes apmaiņa
7 | Komunikācijas aktivitātes | Interaktīvo pasākumu organizēšana projekta rezultātu popularizēšanai (piem., partneru mājas lapās -30) | Visu projekta īstenošanas laiku | LZA | RSU, LZA, LU, LNB, DU, LLU, RTA, ViA | - | Latvijas sabiedrība | Pētniecības rezultātu popularizēšana sabiedrībā.
|  | Dokumentāla filma "1990.gada 4.maijs" | 2020.gada maijs | ViA | LU, RSU | - | Latvijas sabiedrība | Projektu rezultāti tiek izmantoti komunikācijā ar sabiedrību, skaidrojot vērtību nozīmi valstiskās neatkarības atjaunošanas procesā.
|  | Pētniecības rezultātu popularizēšana sabiedrībā, t.sk., īstenojot izglītojošas un populārzinātniskas aktivitātes | Visu projekta īstenošanas laiku | LNB | RSU, LZA, LU, LNB, DU, LLU, RTA, ViA | - | Latvijas sabiedrība | Pētniecības rezultātu popularizēšana sabiedrībā, t.sk. īstenojot izglītojošas aktivitātes
8 | Kopīgu vasaras skolu organizēšana plānoto sadarbības virzienu īstenošanai | Vasaras skolas | 2019. gada 3. ceturksnis; 2020. gada 3. ceturksnis; 2021. gada 3. ceturksnis | LZA | RSU, LZA, LU, LNB, DU, LLU, RTA, ViA | - | Visi piecu projektu pārstāvji, valsts institūciju pārstāvji, u.c. | Pētniecības rezultātu popularizēšana sabiedrībā un projekta savstarpējo aktivitāšu koordinēšana. Noorganizētas 3 vasaras skolas.
9 | Sadarbība rīcībpolitikas ieteikumu izstrādē | Ziņojumi par rīcībpolitikas ieteikumiem un rīcībpolitiku ietekmi | 2021. gada 4. ceturksnis | ViA, LU, LLU, RTA, LNB | RSU, LZA, LU, LNB, DU, LLU, RTA | - | Valsts institūcijas | Pētniecības rezultātu popularizēšana sabiedrībā. Izstrādāts 1 ziņojums par rīcībpolitikas ieteikumiem
10 | Atvērtās zinātnes idejas iedzīvināšana, publicējot savu pētniecisko darbu rezultātus (rakstus, monogrāfijas, konferenču tēzes, u.c.) atvērtā piekļuvē (www.academia.lndb.lv, www.lndb.lv, u.c.); | Akadēmiskais repozitorijs academia.lndb.lv | 2021. gada 4. ceturksnis | projektu pieteicēju institūcijas (projektu vadītāji) | RSU, LZA, LU, LNB, DU, LLU, RTA | - | Latvijas sabiedrība | VPP īstenoto projektu datu un rezultātu pieejamības nodrošināšana