PILNVEIDOTĀ MĀCĪBU SATURA UN PIEEJAS IEVIEŠANA PIRMSSKOLĀS / informācija atjaunināta 2018.gada 20.augustā

Skola2030 atbalsts pirmsskolas izglītības iestādēm

| Atbalsta veids |  |  | Laika ietvars |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dokumenti un materiāli | Normatīvie dokumenti. | Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas (MK Noteikumi par Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem). Izstrādā VISC sadarbībā ar Skola2030. Apstiprināšanai virza IZM. Vadlīnijas tiek apstiprinātas Ministru kabinetā. | Valsts sekretāru sanāksmē vadlīnijas izsludinātas 2018.gada aprīlī. Pašlaik tiek pilnveidotas IZM pēc saņemtajiem ieteikumiem. |  |
|  | Atbalsta materiāli.* | Mācību programmas paraugs pirmsskolai (1,5-3 gadi; 4-5 gadi; 6-7 gadi). Izstrādā Skola2030 saskaņā ar Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. | No 2019.gada aprīļa. |  |
|  |  | Mācību līdzekļu paraugi. Izstrādā Latvijas Universitāte (PPM fakultāte) saskaņā ar Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un mācību programmas paraugu. | Pieejami pakāpeniski, sākot no 2019.gada aprīļa. |  |
|  |  | Metodiskie atbalsta materiāli pirmsskolu pedagogiem (par skolotāja lomu, par caurviju prasmju attīstību, par mācību vides veidošanu, par kompleksu uzdevumu plānošanu, par atgriezenisko saiti un vērtēšanu, par sadarbību ar vecākiem u.c.). Izstrādā Latvijas Universitāte (PPM fakultāte) un Skola2030 saskaņā ar Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. | Pieejami pakāpeniski, sākot no 2019.gada aprīļa. |  |
|  | Informatīvie un skaidrojošie materiāli.* | Video resursi Skola2030 Youtube kanālā https://www.youtube.com/skola2030: Pašlaik pieejami: - video sērijas “Kā mainīsies mācību pieeja pirmsskolā?” (3 tēmas - bērns ir pētnieks un darītājs; skolotāja loma pirmsskolā; kopīga plānošana); - video sērijas vecāku auditorijai “Vecākiem jāzina” (7 video par dažādām tēmām). | Pieejami pakāpeniski, sākot no 2018.gada aprīļa. |  |
|  |  | Skola2030 Ziņu izdevums skolām. Pieteikties Skola2030 Ziņu izdevumu saņemšanai iespējams interneta vietnē www.skola2030.lv ar pogu “Pieteikties jaunumiem” (pirmās lapas lejā). | Pieejams regulāri, sākot no 2018.gada februāra. |  |
|  |  | Digitālā mācību resursu krātuve. Digitālā mācību resursu krātuve sniegs iespēju pedagogiem viegli piekļūt mācību un metodiskajiem līdzekļiem, kā arī savstarpēji komunicēt un apmainīties ar pašu veidotiem materiāliem. Plānots, ka krātuvē būs piekļuve gan Skola2030 un sadarbības partneru izveidotajiem mācību līdzekļiem un materiāliem, gan izdevēju un citu trešo pušu radītajiem materiāliem. Krātuvei varēs piekļūt ar Skola2030 interneta vietnes www.skola2030.lv starpniecību. | No 2019.gada janvāra. |  |
|  |  | Cita informācija (raksti, intervijas, konferenču materiāli u.c.) Skola2030 mājaslapā www.skola2030.lv. | Turpmāko projekta laiku. |  |
| - Skola2030 un sadarbības partneru īstenotās profesionālās pilnveides aktivitātes | Mācības pilotskolu pirmsskolu komandām. | No 100 Skola2030 pilotskolām 25 ir pirmsskolas izglītības iestādes + 9 skolas, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Programmas apjoms un īstenotājs: 72 h; Skola2030. Papildus mācībām pilotskolām tiek organizēti arī aprobācijas semināri un skolu vizītes par jauno mācību saturu un pieeju. Aprobācijas semināri un vizītes notiek divas reizes gadā. | No 2017.gada marta līdz 2019.gada jūnijam. |  |
|  | Mācības pirmsskolu vadības komandām (t. sk. iestādes vadītājs un metodiķis). | 1090 pedagogi no visas Latvijas (skolas, kas nav projekta pilotskolas). Programmas apjoms un īstenotājs: 36 h; LU (PPM fakultāte). | No 2018.gada janvāra līdz decembrim. |  |
|  | E-mācību pašmācības moduļi pirmsskolu pedagogiem | E-mācības pieejamas visiem pirmsskolu pedagogiem. Programmas apjoms un īstenotājs: 36 h (7 nedēļas); Skola2030. Sākot no 2018.gada novembra, e-mācības būs pieejamas ikvienam interesentam kā pašmācības kurss EdEx sistēmā. Lai reģistrētos kursam, lūdzam sekot informācijai Skola2030 mājaslapā www.skola2030.lv un Facebook www.facebook.com/Skola2030. | No 2018.gada jūnija. |  |
|  | Mācības pirmsskolu pedagogiem. | Mācības pirmsskolu pedagogiem par pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Piešķirts papildu ESF finansējums projektam. Programmas apjoms un īstenotājs: 36 h, 1200 pedagogiem; īsteno Skola2030. | No 2019.gada janvāra. |  |
| - Informatīvie un izglītojošie pasākumi | Ieviešanas semināri (t. sk. pirmsskolu pedagogiem) izglītības iestādēm, kas nav projekta pilotskolas. | Ieviešanas semināri reģionos skolām, kas nav projekta pilotskolas. Semināri notiek reizi gadā (pavasarī); 4 gadu periods. Nākamie ieviešanas semināri plānoti 2019.gada pavasarī. | No 2018.gada aprīļa. |  |
|  | Ieviešanas semināri pašvaldību mācību jomu koordinatoriem, kuri atbild par pirmsskolas un sākumskolas jautājumiem. | Semināri pašvaldību deleģētajiem mācību jomu koordinatoriem pirmsskolas un sākumskolas jautājumos par aktualitātēm saistībā ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Semināri notiek vismaz reizi gadā; 5 gadu periods. Nākamie semināri plānoti 2018.gada oktobrī un 2019.gada pavasarī. | No 2017.gada novembra. |  |
|  | Semināri izglītības pārvaldēm. | Vismaz reizi pusgadā plānotas tikšanās ar pašvaldību izglītības jomas vadības pārstāvjiem un/vai izglītības speciālistiem. Nākamā tikšanās ar pašvaldību speciālistiem pirmsskolas izglītības jautājumos plānota 2019.gada pavasarī, gatavojoties pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai pirmsskolās. | Turpmāko projekta laiku. |  |

*Informācija par atbalsta, informatīvajiem un skaidrojošiem materiāliem būs pieejama Skola2030 interneta vietnē www.skola2030.lv.

Cits pieejamais atbalsts pirmsskolas izglītības iestādēm

| - Citas pieejamās profesionālās pilnveides aktivitātes | Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām. | Piešķirts valsts budžeta finansējums VISC 2018.gadam; īstenotājs: VISC. | Vairāk informācijas: VISC. |
| --- | --- | --- | --- |